INFORME FERIAS MUNICIPALES 2017

Fecha ejecución: agosto 2017

Lugar: Instituciones Educativas Departamentales Magdalena

Elaborado por: Fundación MAFERPI

2017

El presente informe da cuenta de la organización, desarrollo y evaluación de las Ferias municipales 2017 o espacio de apropiación social realizadas durante el mes de agosto de 2017.

Con el fin de contar con información veraz y completa de las actividades y espacios en los cuales los actores de Ciclón hacen visible sus avances y resultados y se genera un diálogo de saberes entre los grupos y docentes de Ciclón, la academia, el sector productivo y la comunidad. A continuación, se describen los procesos llevados a cabo para el desarrollo de las ferias en estos municipios:

- Convocatoria: Se realiza la convocatoria a los grupos de investigación y pares evaluadores con un mes de anticipación, el cual se realiza a través de correo electrónico informando a rectores, docentes líderes y operadores del programa Ciclón. La divulgación de la feria se realizó a través de los medios de comunicación como Unimagdalena Radio en convenio con la emisora del municipio.

Para el proceso de convocatoria se solicitaron a los grupos de investigación, los siguientes documentos:

- Formato de inscripción a la feria

- Permiso de padres de familia

- Fotocopia de los documentos de identidad

- Fotocopia del carnet de la EPS al que pertenecen o Fosyga

- Informe de investigación

- Desarrollo de las Ferias

Durante el mes de septiembre se llevaron a cabo 6 ferias municipales en el horario de 8:00 AM a 12:00 PM; a continuación, se relaciona la fecha de ejecución de cada feria, el municipio donde se realizó y la institución educativa o establecimiento donde se llevó a cabo.

| Fecha ejecución de la Feria | Municipio | Lugar de ejecución de la feria |
| --- | --- | --- |
| 22 de agosto de 2017 | Guamal | I.E.D Bienvenido Rodríguez |
| 24 de agosto de 2017 | San Zenón -Pijiño | I.E.D Tomas Herrera Cantillo |
| 25 de agosto de 2017 | San Sebastián | I.E.D Externado De San Sebastián |
| 28 de agosto de 2017 | Ariguaní- Nueva Granada | I.E.D Liceo Ariguaní |
| 30 de agosto de 2017 | Plato | Centro De Convenciones De Plato |
| 31 de agosto de 2017 | Tenerife | I.E.D María Auxiliadora |

*La feria realizada en Plato se llevó a cabo en el centro de convenciones teniendo el cuanta la cantidad de grupos de investigación (35 grupos).

  - Participación de los grupos de investigación:

| Municipios | Grupos Asistentes | Cant. Grupos proyectados | % Participación por municipio |
| --- | --- | --- | --- |
| Guamal | 17 | 18 | 94,4% |
| San Zenón -Pijiño | 9 | 13 | 69,2% |
| San Sebastián | 15 | 17 | 88,2% |
| Ariguaní- Nueva Granada | 17 | 18 | 94,4% |
| Plato | 32 | 35 | 91,4% |
| Tenerife | 9 | 12 | 75,0% |
| TOTAL % PARTICIPACIÓN MES AGOSTO |  |  | 85,5% |

Ilustración 1.  Ferias Municipales -Mes agosto de 2017

Se contó con la participación del 85,5% de los grupos de investigación en las ferias ejecutadas en el mes de agosto de 2017, lo que indica la asistencia de 99 grupos de investigación de las instituciones tanto de zonas rurales como de zonas urbanas. Siendo los municipios de San Zenón, Pijiño del Carmen y Tenerife los de menor porcentaje de participación en las ferias ejecutadas.

- Componente logístico de la feria: Las ferias se desarrollaron en las sedes principales de las instituciones de estos municipios, donde se procedió con la instalación de los stands, cada stand estaba conformado por dos mesas rimax con su respectiva mantelería, tres sillas y el respectivo pendón de cada grupo de investigación (pendón con la información del municipio, institución, sede educativa, pregunta de investigación, problema de investigación, trayectoria, etc.)

Los stands fueron organizados por área temática con el fin de tener mayor orden al momento de las evaluaciones a cada grupo de investigación, de igual forma propiciar espacios de encuentros científicos entre los diferentes grupos de investigación.

También se instalaba mesa principal, atril, mesa de registro e inscripción, las banderas (Nacional, departamental, municipal y de la institución Educativa), los pendones alusivos al evento, globos, entre otros.

- Movilización de los grupos de investigación: para la ejecución de las actividades de movilización se cuentan con el proveedor de transporte Coopetran, encargado de realizar dicha labor.

La coordinación de transporte incluye las siguientes fases:

- Recogida de los grupos de investigación en sus respectivas instituciones educativas y/o en puntos de encuentros.

- Transporte de los grupos de investigación hasta el lugar del evento.

- Transporte de los grupos de investigación hasta sus respectivas instituciones educativas y/o puntos de encuentros (donde fueron recogidos).

- Para algunos municipios donde se hacía imposible que estos fueran recogidos por medio de transporte (autobús), se les hacía entrega a los docentes líderes de cada grupo de investigación del dinero correspondiente a los gastos de cada integrante del grupo para el desplazamiento hasta el lugar de ejecución de la feria.

- Entrega de kits a los grupos de investigación: se realiza entrega a cada uno de los integrantes de los grupos de investigación, un kit que contó de los siguientes elementos:

- 1 memoria USB 2.0 de 8 GB

- Camiseta alusiva al programa Ciclón

- Escarapela de identificación alusiva al programa Ciclón.

- Refrigerio e hidratación.

- Evaluadores: Para el desarrollo de la feria en la institución contamos con la participación de evaluadores de Funtics y la Universidad de la Costa-CUC. Al momento de registrar su llegada, cada evaluador se registró en el formato de inscripción de evaluadores, de esta forma se le asignaron los grupos de investigación a evaluar de acuerdo con su área de conocimiento.

A continuación, nombramos los evaluadores que nos acompañaron en este proceso:

|  | Nombre evaluador | Profesión | Institución a la que pertenece |
| --- | --- | --- | --- |
| Guamal | Sergio Borja Fontalvo | Ingeniero de Sistemas | Funtics |
|  | Oscar Ortiz de León | Licenciado en Informática | Funtics |
|  | Fredy Manuel López | Licenciado en Informática | Funtics |
|  | Brenda Sáenz | Psicóloga | CUC |
| San Zenón y Pijiño | Sergio Borja Fontalvo | Ingeniero de Sistemas | Funtics |
|  | Roberto Angulo | Administrador de empresas | Funtics |
|  | Isabel Pérez | Ingeniera Industrial | CUC |
| San Sebastián | Sergio Borja Fontalvo | Ingeniero de Sistemas | Funtics |
|  | Roberto Angulo | Administrador de empresas | Funtics |
|  | Gabriela Palacios | Ingeniera Agroindustrial | CUC |
|  | Osvaldo Espinosa | Psicólogo | CUC |
|  | Yenis Perea | Economista | CUC |
| Ariguaní y Nueva Granada | Marla Puello B. | Licenciada | Funtics |
|  | Arled Guzmán | Licenciada | Funtics |
|  | Mercedes de Arco | Licenciada | Funtics |
|  | Heira Ceindanoza | Licenciada | Funtics |
| Plato | Omar Cantillo López | Licenciada | Funtics |
|  | Sandra Ordoñez | Psicóloga | Funtics |
|  | Osiris Peñaranda | Licenciada | Funtics |
|  | Mercedes de Arco Herrera | Licenciada | Funtics |
| Tenerife | Lauris del Rosario Munive | Psicóloga | Funtics |
|  | Mercedes de Arco H. | Licenciada | Funtics |
|  | Omar Cantillo López | Licenciada | Funtics |

  - Proceso de evaluación a los grupos de investigación

En las evaluaciones realizadas a los grupos de investigación se tienen en cuenta los siguientes componentes:

- La sustentación oral

- La evaluación realizada al stand

Los grupos seleccionados fueron escogidos se tuvieron en cuenta los siguientes parámetros: Sustentación oral

- La ruta de indagación (claridad de la pregunta, planteamiento del problema y objetivos)

- Capacidades y habilidades (argumentativas y comunicativas)

- Trabajo en grupo

- Diseño y utilización de evidencias de investigación como recursos de propagación y apropiación.

Cada stand es evaluado por dos investigadores, para lograr así una evaluación final objetiva a cada grupo de investigación, paralelo a ello se realiza la evaluación al stand, la cual se hace con el fin de verificar que el grupo de investigación elementos que sean de concordancia con el proyecto de investigación.

- Premiación grupos destacados: Durante la clausura del evento, se dan a conocer los grupos destacados de la feria, de acuerdo con los criterios tenidos en cuenta por los evaluadores, se tuvieron en cuenta para participar en la siguiente feria Departamental los siguientes grupos de investigación:

| Municipio | Nombre grupo destacado | Institución Educativa | Porcentaje evaluación |
| --- | --- | --- | --- |
| Guamal | Apóstol Saludable | I.E.D. Rural San Pedro Apóstol Las Flores | 91% |
|  | Pilosos ecológicos | I.E.D. Néstor Rangel Alfaro | 91% |
|  | Planeta libre | I.E.D. Bienvenido Rodríguez | 100% |
|  | Eco-investigadores | I.E.D. Nicolás Mejía Méndez | 94% |
| San Zenón y Pijiño del Carmen | Ecobiod | I.E.D. Tomas Herrera Cantillo | 90% |
|  | Cultivando sueños | Centro Educativo Departamental Rural De Janeiro | 96% |
|  | Reconstructores de la historia | I.E.D. Gerardo Valencia Cano | 93% |
|  | Historiadores pijiñeros | I.E.D. Pijiño Del Carmen | 92% |
| San Sebastián | The Transformers of Energy | I.E.D. Externado De San Sebastián | 93% |
|  | Los Gabitos | I.E.D. Alfonso López | 92% |
|  | Investigadores ecológicos | I.E.D. Troncoso | 96% |
| Ariguaní y Nueva Granada | BH-Esineem | Inst. Educ Dptal Agrop. Benjamín Herrera | 96% |
|  | Ecuplatano | Concentración Simón Bolívar | 95.5% |
|  | Umor | Colegio Dptal Agrop Urbano Molina Castro | 91.5% |
| Plato | Sueños Imaos | Inst educ. Mará alfaro ospino | 96% |
|  | Viaje a un nuevo mundo | Cent Educ Juana Arias De Benavides | 96% |
|  | Semilleros del saber | Esc Urb Mix Policarpa | 95% |
|  | Toca, baila y sueña | Col Bto Bachillerato Gabriel Escobar Ballestas | 92% |
|  | Rio de tradiciones | Cent Educ De Varones | 95% |
|  | Irugwa Susu | Col de Bto Rosa Cortina Hernández | 93% |
|  | Buscadores de huellas del valle de Ariguaní | Col de Bto Rosa Cortina Hernández | 96% |
| Tenerife | Constructores sociales de la sexualidad | Esc Mixta María Auxiliadora | 94% |
|  | Pequeños científicos | Centro Nelson Miranda Nro. 1 | 95% |
|  | Lo nuestro | Escuela Mixta María Auxiliadora | 90% |
| Total promedio % Evaluación grupos de investigación - agosto 2017 |  |  | 94% |

| Municipio | Promedio % evaluación |
| --- | --- |
| Guamal | 94,00% |
| San Zenón y Pijiño del Carmen | 92,75% |
| San Sebastián | 93,67% |
| Ariguaní y Nueva Granada | 96,00% |
| Plato | 94,71% |
| Tenerife | 93,00% |
| PROMEDIO GENERAL | 94,02% |

Ilustración 2. Grafico del porcentaje de evaluación de los grupos de investigación por municipio.

Como podemos observar en el anterior gráfico, la valoración de los grupos de investigación en estos municipios fue por encima del 93%, siendo Ariguaní y Nueva Granada los municipios que presentaron los grupos de investigación con mayor nivel de calificación con respecto a las evaluaciones efectuadas por los pares evaluadores.

- Anexos.

A modo de verificación de las ferias realizadas durante el mes de septiembre se anexan las fotografías y videos realizados en estos espacios de apropiación.

Al presente informe se anexan los siguientes documentos:

- Agenda de la Feria

- Listado de asistencia

- Listado de entrega de kits

- Inscripción de evaluadores

- Inscripción de los grupos de investigación

- Fotocopias de documentos de identidad

- Permisos de padres de familia

- Fotocopia del carnet de la EPS al que pertenecen o Fosyga

- Evaluaciones a los grupos de investigación

- Evaluación de stand

- Formato de resultados de evaluación

- Fotografías de la feria realizada en este municipio.