INFORME FERIAS MUNICIPALES 2017

Fecha ejecución: octubre 2017

Lugar: Instituciones Educativas Departamentales Magdalena

Elaborado por: Fundación MAFERPI

2017

El presente informe da cuenta de la organización, desarrollo y evaluación de las Ferias municipales 2017 o espacio de apropiación social realizadas durante el mes de octubre de 2017.

Con el fin de contar con información veraz y completa de las actividades y espacios en los cuales los actores de Ciclón hacen visible sus avances y resultados y se genera un diálogo de saberes entre los grupos y docentes de Ciclón, la academia, el sector productivo y la comunidad. A continuación, se describen los procesos llevados a cabo para el desarrollo de las ferias en estos municipios:

- Convocatoria: Se realiza la convocatoria a los grupos de investigación y pares evaluadores con un mes de anticipación, el cual se realiza a través de correo electrónico informando a rectores, docentes líderes y operadores del programa Ciclón. La divulgación de la feria se realizó a través de los medios de comunicación como Unimagdalena Radio en convenio con la emisora del municipio.

Para el proceso de convocatoria se solicitaron a los grupos de investigación, los siguientes documentos:

- Formato de inscripción a la feria

- Permiso de padres de familia

- Fotocopia de los documentos de identidad

- Fotocopia del carnet de la EPS al que pertenecen o Fosyga

- Informe de investigación

- Desarrollo de las Ferias

Durante el mes de septiembre se llevaron a cabo 3 ferias municipales en el horario de 8:00 AM a 12:00 PM; a continuación, se relaciona la fecha de ejecución de cada feria, el municipio donde se realizó y la institución educativa donde se llevó a cabo.

| Fecha ejecución de la Feria | Municipio | Lugar de ejecución de la feria |
| --- | --- | --- |
| 02 de octubre de 2017 | El Banco | I.E.D José Benito Barros Palomino |
| 03 de octubre de 2017 | Santa Ana -Santa Barbara | I.E.D María Auxiliadora |
| 17 de octubre de 2017 | Sitio Nuevo-Remolino | I.E.D. San Jose |

  - Participación de los grupos de investigación:

| Municipios | Grupos Asistentes | Cant. Grupos proyectados | % Participación por municipio |
| --- | --- | --- | --- |
| El Banco | 48 | 49 | 98% |
| Santa Ana -Santa Barbara | 20 | 23 | 87% |
| Sitio Nuevo-Remolino | 11 | 17 | 65% |
| TOTAL % PARTICIPACIÓN MES OCTUBRE |  |  | 83% |

Ilustración 1. Ferias Municipales -Mes octubre de 2017

Se contó con la participación del 83% de los grupos de investigación en las ferias ejecutadas en el mes de octubre, lo que indica la asistencia de 79 grupos de investigación de las instituciones tanto de zonas rurales como de zonas urbanas. Por lo que se observa en el grafico un alto porcentaje de participación de los grupos de investigación en las ferias ejecutadas en el mes de octubre, a excepción del municipio de Sitio Nuevo y Remolino donde el porcentaje de abstención a participar fue del 35%.

- Componente logístico de la feria: Las ferias se desarrollaron en las sedes principales de las instituciones de estos municipios, donde se procedió con la instalación de los stands, cada stand estaba conformado por dos mesas rimax con su respectiva mantelería, tres sillas y el respectivo pendón de cada grupo de investigación (pendón con la información del municipio, institución, sede educativa, pregunta de investigación, problema de investigación, trayectoria, etc.)

Los stands fueron organizados por área temática con el fin de tener mayor orden al momento de las evaluaciones a cada grupo de investigación, de igual forma propiciar espacios de encuentros científicos entre los diferentes grupos de investigación.

También se instalaba mesa principal, atril, mesa de registro e inscripción, las banderas (Nacional, departamental, municipal y de la institución Educativa), los pendones alusivos al evento, globos, entre otros.

- Movilización de los grupos de investigación: para la ejecución de las actividades de movilización se cuentan con el proveedor de transporte Coopetran, encargado de realizar dicha labor.

La coordinación de transporte incluye las siguientes fases:

- Recogida de los grupos de investigación en sus respectivas instituciones educativas y/o en puntos de encuentros.

- Transporte de los grupos de investigación hasta el lugar del evento.

- Transporte de los grupos de investigación hasta sus respectivas instituciones educativas y/o puntos de encuentros (donde fueron recogidos).

- Para algunos municipios donde se hacía imposible que estos fueran recogidos por medio de transporte (autobús), se les hacía entrega a los docentes líderes de cada grupo de investigación del dinero correspondiente a los gastos de cada integrante del grupo para el desplazamiento hasta el lugar de ejecución de la feria.

- Entrega de kits a los grupos de investigación: se realiza entrega a cada uno de los integrantes de los grupos de investigación, un kit que contó de los siguientes elementos:

- 1 memoria USB 2.0 de 8 GB

- Camiseta alusiva al programa Ciclón

- Escarapela de identificación alusiva al programa Ciclón.

- Refrigerio e hidratación.

- Evaluadores: Para el desarrollo de la feria en la institución contamos con la participación de evaluadores de Funtics y la Universidad de la Costa-CUC. Al momento de registrar su llegada, cada evaluador se registró en el formato de inscripción de evaluadores, de esta forma se le asignaron los grupos de investigación a evaluar de acuerdo con su área de conocimiento.

A continuación, nombramos los evaluadores que nos acompañaron en este proceso:

| Municipio | Nombre evaluador | Profesión | Institución a la que pertenece |
| --- | --- | --- | --- |
| El Banco | Keivin Bustillo | Licenciado en Humanidades | Funtics |
|  | Jacqueline Trespalacios M. | Ingeniera de telecomunicaciones | Funtics |
|  | Janirys Acuña Rodríguez | Licenciada en humanidades | CUC |
|  | Mary Arra Mendoza | Psicóloga | CUC |
|  | Cindy Rojas | Licenciada en orientación | Funtics |
|  | Elizabeth Diaz Granados | Psicóloga | CUC |
|  | Ricardo Cabrales Robles | Licenciado en Informática | Funtics |
|  | Eilem Huertas Linares | Abogada | Funtics |
|  | Brenda Sáenz | Psicóloga | CUC |
|  | Jorge Alcón Acuña | Licenciado en Humanidades | CUC |
| Santa Ana -Santa Barbara | Stevenson Monterrosa | Ingeniero electrónico | Funtics |
|  | Vanessa Redondo Peña | Comunicadora social | CUC |
| Sitio Nuevo-Remolino | Eduard Brennis Ojeda Pimienta | Docente | CUC |
|  | Pedro Trigos | Comunicadora social | Ciclón |

En las evaluaciones realizadas a los grupos de investigación se tienen en cuenta los siguientes componentes:

- La sustentación oral

- La evaluación realizada al stand

Los grupos seleccionados fueron escogidos se tuvieron en cuenta los siguientes parámetros: Sustentación oral

- La ruta de indagación (claridad de la pregunta, planteamiento del problema y objetivos)

- Capacidades y habilidades (argumentativas y comunicativas)

- Trabajo en grupo

- Diseño y utilización de evidencias de investigación como recursos de propagación y apropiación.

Cada stand es evaluado por dos investigadores, para lograr así una evaluación final objetiva a cada grupo de investigación, paralelo a ello se realiza la evaluación al stand, la cual se hace con el fin de verificar que el grupo de investigación elementos que sean de concordancia con el proyecto de investigación.

- Premiación: Durante la clausura del evento, se dan a conocer los grupos destacados de la feria, de acuerdo con los criterios tenidos en cuenta por los evaluadores, se tuvieron en cuenta para participar en la siguiente feria Departamental los siguientes grupos de investigación:

| Municipio donde se ejecutó la feria | Nombre grupo destacado | Total porcentaje evaluación |
| --- | --- | --- |
| El Banco | Los girasoles | 90,6% |
|  | Rescatando el turismo | 93,5% |
|  | Teresianos del futuro | 90,8% |
|  | Jóvenes tras las huellas del pasado | 88,6% |
|  | Conservacionistas ambientalistas | 93,6% |
|  | Guardianes de Chilloa | 95,3% |
|  | Semillas saludables | 92,4% |
|  | Eco llantas | 92,7% |
|  | Lo mismo de siempre | 91,0% |
|  | La revolución del mangazo | 95,8% |
| Santa Ana -Santa Barbara | Explosión de valores | 96,5% |
|  | Un nuevo amanecer para mi pueblo | 95,0% |
|  | Lectores pinteños | 94,5% |
|  | Huellas vernáculas | 94,5% |
|  | Jóvenes emprendedores Rafaelistas | 97,5% |
| Sitio Nuevo-Remolino | Los hortelanos | 95% |
|  | Juventud antorcha san Antonio | 97% |
| Promedio Calificaciones de los grupos de investigación |  | 93,7% |

| Municipio | Promedio % evaluación |
| --- | --- |
| El Banco | 92,43% |
| San Ana- Santa Barbara | 95,60% |
| Sitio Nuevo- Remolino | 96,00% |
| PROMEDIO GENERAL | 94,68% |

Ilustración 2. Grafico del porcentaje de evaluación de los grupos de investigación por municipio.

Como podemos observar en el anterior gráfico, la valoración de los grupos de investigación en estos municipios fue por encima del 92.43%, siendo Sitio Nuevo, Remolino, Santa Ana y Santa Barbara los municipios que presentaron los grupos de investigación con mayor nivel de calificación con respecto a las evaluaciones efectuadas por los pares evaluadores.

- Anexos.

A modo de verificación de las ferias realizadas durante el mes de septiembre se anexan las fotografías y videos realizados en estos espacios de apropiación.

Al presente informe se anexan los siguientes documentos:

- Agenda de la Feria

- Listado de asistencia

- Listado de entrega de kits

- Inscripción de evaluadores

- Inscripción de los grupos de investigación

- Fotocopias de documentos de identidad

- Permisos de padres de familia

- Fotocopia del carnet de la EPS al que pertenecen o Fosyga

- Evaluaciones a los grupos de investigación

- Evaluación de stand

- Formato de resultados de evaluación

- Fotografías de la feria realizada en este municipio.